## Planilha1
BACKLOG: PROJETO DE MONITORAMENTO EM CÂMARAS DE QUEIJO
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM (#) | PRIORIDADE | SPRINT | TOTAL | 234
Tela Inicial | Tela de conteúdo na qual, serão apresentadas informações gerais sobre o projeto e nossa empresa | Essencial | Grande | 21 | 1 | SP1 | SP1 | 57
Cadastro | Tela com formulário de cadastro com campos de nome, email, senha e CNPJ | Essencial | Médio | 13 | 2 | SP1 | SP2 | 60
Cadastro Empresarial | Tela com formulário de cadastro a nível de perfil, com campos de nome da empresa, email empresarial, telefone, qtd câmaras e CNPJ | Essencial | Médio | 13 | 3 | SP1 | SP3 | 57
Login | Tela de login para área de gerenciamento através do email e senha | Essencial | Pequeno | 5 | 4 | SP1 | SP4 | 60
Logoff | Desconecta da conta e retornar para o Site Institucional | Essencial | Pequeno | 5 | 5 | SP1 | MÉDIA | 58.5
Recuperação de senha | Tela para a recuperação de senha através de um email válido informado | Importante | Pequeno | 5 | 23 | SP2
Calculadora fincanceira | Calcula o prejuízo da empresa sem nossos serviços (valores estimados) | Essencial | Médio | 8 | 16 | SP2
Sobre nós | Seção direcionada à história da empresa, seus valores e princípios | Importante | Pequeno | 5 | 22 | SP2
Fale Conosco | Tela informacional onde é possível obter contato como email, redes sociais e telefone | Essencial | Pequeno | 5 | 18 | SP4
Área de Gerenciamento | Área privada acessada através do login, onde é possível visualizar o monitoramento das câmaras de queijo e os alertas | Essencial | Grande | 21 | 6 | SP2
Dashboard | Área direcionada para gráficos que serão atualizados conforme a coleta de dados, onde mostra os níveis de temperatura e umidade capturados pelos sensores | Essencial | Grande | 21 | 7 | SP2
Alertas | Notificações emitidas pelos sensores de acordo com a umidade e temperatura das câmaras de queijo | Essencial | Médio | 8 | 8 | SP2
Perfil do Usuário | Tela para a visualização dos dados cadastrais do usuário, onde será possível atualizá-los | Importante | Pequeno | 5 | 12 | SP3
Configuração do Arduíno | Desenvolvimento do código e definição das portas de acordo com os sensores utilizados (DHT11 e LM35) | Essencial | Médio | 13 | 9 | SP3
Instalação dos sensores | Instalação dos sensores de acordo com o local do cliente e nas câmaras solicitadas | Essencial | Médio | 13 | 10 | SP3
Captura de dados no Arduíno | Captura da umidade e temperatura através dos sensores, e preparação dos dados para o banco de dados | Essencial | Médio | 8 | 11 | SP3
Integração Arduíno e Banco de Dados | Integração através de API que salva os dados de umidade e temperatura na tabela do Banco de Dados | Essencial | Pequeno | 5 | 13 | SP3
Modelagem Lógica | Documentação do Banco de Dados (define a regra de negócio) | Essencial | Médio | 13 | 14 | SP3
Modelo Físico | Criação das tabelas com seus respectivos atributos | Essencial | Pequeno | 5 | 17 | SP4
Diagrama de solução | Solução visual utilizada na resolução de problemas empresariais | Essencial | Pequeno | 5 | 21 | SP4
Planilha de riscos | Ferramenta de gerenciamento de risco que permite de forma visual a identificação do mesmo | Essencial | Médio | 8 | 20 | SP4
Relatório de métricas | Parâmetros para a medição da temperatura e umidade dos 3 principais tipos de queijo | Essencial | Grande | 21 | 15 | SP4
Estilização da API | Criação do design com base na identidade visual da empresa para a API | Importante | Médio | 8 | 24 | SP4
Utilização das API | Uso das APIS de forma personalizada com base nas regras de negócio | Essencial | Médio | 8 | 19 | SP4